## Highlight Report SDM
SDM & SISTEM PROGRAM HIGHLIGHT REPORT
PERIODE : 2026
No. of Action Item | 139 |  |  |  |  | No. Dokumen | INLHO/REP-F/-021 | Tgl. Berlaku | 2018-11-12
Open | 66 |  |  |  |  | No. Revisi | 0 | Halaman | 1 dari 1
Closed | 73
Cancelled | 1
Closure (%) | 53%
SUBJECT : ENABLING DIGITAL AND RELIABLE OPERATION | [6 empty] | PT. INDUSTRI NABATI LESTARI OPERATION
SUB SUBJECT : IT Development
NO | ITEM | DESCRIPTION | ACTION TO BE TAKEN | NAME PIC | TARGET DATE | CLOSED DATE | STATUS | REMARKS | O | C
1 | IT Development | Final testing & Go Live SmartWB dengan teknologi RFID & AI CCTV | Final Testing SmartWB (RFID) : 1. Ceklis Form sebelum Testing 2. Live Test dengan Kabag SDM & Sistem | Tomy / Salman | 31-Mar-26 |  | On Progress | Develop Proses Bisnis | 1
|  |  | Go Live SmartWB (RFID : 1. Pengadaan 70 Kartu RFID 2. Aplikasi baru dan lama jalan paralel 3. Full menggunakan aplikasi baru |  |  |  |  | Pembelian 70 kartu RFID dibuatkan Justifikasi dan FR
| Integrasi SAP dengan SmartWB | Pengumpulan Data: 1. Pengadaan Laptop Developer yg dapat mengakomodasi pengembangan AI 2. TCode yg digunakan pada SAP 3. Data yg butuhkan 4. Data yg diupdate setelah timbang |  | Tomy / Salman | 30-Jun-26 |  | On Progress |  | 1
Desain Database, ERD, FlowChart & Use Case : 1. Desain Database, alur proses, dan use case diagram
Pembuatan FrontEnd Web, Mobile dan Dekstop: 1. Pembuatan API SAP dengan PT SISI: Meminta PT SISI membuat API SAP berdasarkan data yg sudah dikumpulkan
Pengembangan Web untuk registrasi, Dekstop untuk timbangan, dan mobile untuk lapangan
Testing aplikasi yg sudah dibangun
Mounting di server, dan go live

## Highlight Report MGT
MANAGEMENT HIGHLIGHT REPORT
PERIODE : 01 - 31 Juli 2024
No. of Action Item | 17 |  |  |  |  | No. Dokumen | INLHO/REP-F/-021 | Tgl. Berlaku | 12-Nov-18
Open | 12 |  |  |  |  | No. Revisi | 00 | Halaman | 1 dari 1
Closed | 5
Cancelled | 0
Closure (%) | 29%
SUBJECT : Update Aktivitas | [6 empty] | PT. INDUSTRI NABATI LESTARI
NO | ITEM | DESCRIPTION | NAME PIC | TARGET DATE | CLOSED DATE | STATUS | REMARKS | O | C
1 | Rencana Pindah ke KPBN | Sudah konfirmasi ke bagian Asset KPBN rencana Kamis mau bertemu dengan Pak Erwin Kasubag Optimalisasi Asset Jam 10 di KPBN Medan. Selanjutnya kamis siang Rencana Mau bertemu dengan Buk Rizky dikandir N3 bagian Pertahanan mengenai bagaimana prosedur proses pelepasan Mess Gedung medan | Oka SDM Sekper |  |  | Open | Hasil analisa sudah selesai, Memo sudah diserahkan ke bagian Sekper agar diriview. | 1
2 | Seleksi security Sei Mangkei | Seleksi nya akan dilakukan dgn 2 Opsi: Opsi 1. Minta bantuan tool Security yang pemenang Opsi 2. Internal INL. Sebagai catatan : Setelah pemenang ditentukan minggu ini | Oka HSSE |  |  | Open | - Pemenang sudah ditetapkan, - Seleksi atas personil lama akan selesai tgl. 12 Jul 24. - Setelah itu akan ditetapkan personil baru (Nama-nama security, foto serta pengalaman security sei mangkei untuk diseleksi terlampir) | 1
3 | Sertifikasi ISCC SBE | Meeting internal HSSE mengenai peluang Sertifikasi ISCC SBE peluang penurunan Harga SBE sekarang Rp.380/kg turun menjadi Rp.250/kg sekitar Rp.150. Namun masih butuh studi, dalam minggu ini akan clear | Oka HSSE |  |  | Open | Meeting dengan Mega grand terkait tindaklanjut ISCC SBE menetapan kerjasama tgl. 11 serta akhir Jul ada kunjungan ke dumai. | 1
4 | Perbantuan/ Pemanfaatan untuk personil cleaning area Refinery | Pemanfaatan Operator Loader untuk pengangkutan limbah SBE akan diperbantukan sebagai cleaning di sekitar Refinery. Analisanya pekerjaan operator setelah angkut SBE tidak mempunyai kegiatan lagi. Sehingga diperbantukan/ manfaatkan sebagai tenaga cleaning. | Oka SDM |  |  | Closed | Minggu ini akan terealisasi. |  | 1
5 | Kegiatan Jumat Bersih | Jumat ini akan dilakukan Jumat bersih area sekitar Pump House dan Refinery. | Oka |  |  | Closed | Memo akan di share |  | 1
6 | Review proses bisnis project Management | Review proses bisnis project Management sudah dibahas secara internal dengan Pak Ipan dan Tim Andika. Ada penambahan terkait pengawasan dan Monitoring setiap Project. | Oka |  |  | Open | On Progress. Sosialisasi akan dilakukan minggu depan | 1
7 | Review Proses Bisnis Marketing dan sales | Review Proses Bisnis Marketing dan sales sudah dilakukan dan telah direview oleh Pak Mehaga, saran Pak mehaga agar direview Tim risiko manajemen sebelum ke tim BCG. | Oka |  |  | Open | On Progress. Akan diskusi dengan Tim MR | 1

## Weekly Activities SIH
Weekly Activities SIH Tahun 2026
No. | Kegiatan | Start | Due Date | Tindak Lanjut | Kendala | Status | Keterangan
| Meeting koordinasi SIH | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Meeting koordinasi dengan Kabag SDM & Sistem dan Kasubag Sistem & IT |  | Done
| Provide data Pelaporan LKPM, Laporan Kuartal INSW serta Data Perkembangan Pelaku Usaha Triwulan IV Tahun 2025., Permintaan data Pelaporan SIINAS Periode Triwulan IV ( 1 Oktober S.d 31 Desember 2025) | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Provide data limbah periode Oktober - Desember 2025 |  | Done
| Program kerja bagian MR & HSSE | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Memindahkan ke spreatsheet |  | Done
| Monitoring data limbah dan penyerahan pengangkutan di SIMPEL | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Cek data limbah masuk, menyesuaikan dengan database dan penyerahan pengangkutan tanggal 5 di SIMPEL |  | Done
| Diskusi mengenai kontrak PJK3 | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Diskusi dengan Lega terkait dengan kelengkapan dan kesesuaian kontrak dengan KAK |  | Done
| Verifikasi invoice dan data pengangkutan SBE November 2025 | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Menyesuaikan data pengangkutan dan nilai invoice dengan kontrak
| FGD Best Employee 2025 | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | FGD dengan SEVP BS dan Kabag SDM & Sistem
| Koordinasi SKD Kosher | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Koordinasi dengan tim Kashruth Singapore untuk mengirimkan SKD
| Koordinasi perubahan FP invoice SBE ke MGT | 6-Jan-26 | 6-Jan-25 | Koordinasi dengan tim MGT untuk melakukan approval cancel FP
| Culture Booster | 7-Jan-26
| Update highlight Sistem dan HSE periode 5-9 Jan 25 | 7-Jan-26 |  |  |  | Done
| Follow up pengadaan freezer penyimpanan Vitamin A | 7-Jan-26 |  | Sedang proses persetujuan Anggaran (PPAB) |  | Done
| Revisi kontrak Riksa Uji Tahap II hasil reviu Legal | 7-Jan-26 |  | Sudah dikembalikan ke Legal |  | Done
| Melengkapi program MR & HSSE 2026 | 7-Jan-26 |  |  |  | Done
| Memo pemberitahuan pelaksanaan audit Kosher | 7-Jan-26 |  |  |  | Done
| Pengecekan dokumen tagihan asli SAUCA | 7-Jan-26 |  | Menunggu rincian biaya dan FR revisi dari Sauca |  | Done
| Penyusunan Prosedur implementasi RSPO Market communication and Claim | 7-Jan-26 |  | Proses ttd |  | Done
| Memo label kemasan Salvaco, INL, dan Minyakita | 7-Jan-26 |  | Proses elemen |  | Done
| Monitoring data limbah dan penyerahan pengangkutan di SIMPEL | 7-Jan-26 |  | Menunggu konfirmasi dari MGT |  | Done
| Konfirmasi transport Rabby Kosher ke PT Multimas Nabati Asahan | 8-Jan-26 |  | Transport dari INL ke Multimas akan diarrange dari INL dan sudah dikonfirm ke Kashruth dan Multimas |  | Done
| verifikasi sertifikat kosher persiapan audit Kosher 13 January 2025 | 8-Jan-26 |  | Dibantu Fitri
| Pengecekan invoice Veronika pengangkutan September 2025 | 8-Jan-26 |  | Invoice diterima pada 29 Desember 2025, proses approval FR Odoo
| PPAB Kajian perhitungan sewa pabrik filling line Surabaya | 8-Jan-26 |  | Menunggu info Material Group dan GL dar pak Ari serta open SAP untuk Januari 2026
| Memo tindak lanjut temuan BPOM mengenai penyimpanan Vitamin A | 8-Jan-26 |  | Memo follow up ke warehouse
| Koordinasi form DGT ke Kashruth Singapore | 8-Jan-26
| Neraca Limbah Semester 2 2025 | 8-Jan-26
| Meeting koordinasi SDM & Sistem | 8-Jan-26
| Log book limbah | 9-Jan-26
| Pelaporan Lingkungan Triwulan ke-4 2025 | 9-Jan-26
| Persetujuan anggaran kajian perhitungan sewa pabrik filling line Surabaya | 9-Jan-26 |  | Proses approval |  | Done
| Meeting internal SIH | 9-Jan-26
| Closing temuan RSPO mengenai SOP (submit ke auditor) | 9-Jan-26 |  |  |  | Done
| Pelaporan neraca dan log book limbah Semester 2 2025 di SIMPEL | 12-Jan-26 |  |  |  | Done
| Laporan lingkungan Semester 2 2025 dan pelaporan neraca limbah ke KLHK | 12-Jan-26 |  |  |  | On Progress
| Pelaporan Lingkungan Triwulan ke-4 2025 | 12-Jan-26 |  |  |  | On Progress
| Verifikasi penyimpanan BE, PA dan Vit.A ke lapangan untuk persiapan audit Kosher 13 Jan 2025 | 12-Jan-26 |  |  |  | On Progress
| Koordinasi dengan auditor RSPO untuk menyelesaikan temuan audit RSPO pada Desember 2025 | 12-Jan-26 |  | Penyusunan laporan final audit oleh auditor |  | On Progress
| Pengecekan hasil analisa pemantauan lingkungan Semester 2 tahun 2025 | 12-Jan-26
| Koordinasi perubahan invoice tagihan I ke MGT | 12-Jan-26 |  | Invoice disesuaikan dengan faktur pajak yaitu ditujukan ke MGT. Invoice selanjutnya ke Megatech. Tanda tangan ulang invoice
| Verifikasi penyimpanan BE, PA dan Vit.A ke lapangan untuk persiapan audit Kosher 13 Jan 2025 | 13-Jan-26 |  | Verifikasi ke lapangan dan koordinasi jadwal raby

## Master Program
A. ENABLING DIGITAL AND RELIABLE OPERATION
No. | Item | Status | Progress | Keterangan
1 | IT Development, IT Network & Infrastructure, IT Administration, Tagihan dan Pembayaran IT & Training | On Progress | 53%
| Total Progress |  | 53%
B. DRIVING SUSTAINABLE & RESPONSIBLE OPERATIONS
No. | Item | Status | Progress | Keterangan
2 | Audit Internal, Audit Eksternal, Management Review, Inspeksi Dan Monitoring, Audit / Inspeksi Supplier (Vendor), Update Lisensi & Harga Perkiraan Sendiri Sertifikat Eksternal: 1. ISO 9001:2025 2. ISO 37001:2016 3. GMP 4. HACCP 5. RSPO 6. ISCC 7. Halal 8. Kosher 9. CPPOB 10. SNI 11. NPDE IRF / VDF 12. Smeta | On Progress | 51%
| Total Progress |  | 51%
C. HEALTH, SAFETY AND ENVIROMENT (HSE)
No. | Item | Status | Progress | Keterangan
3 | Emergency Preparedness, Internal HSE Training, Eksternal HSE Training, Risk Management, Regulation, HSE Inspection, HSE Report, HSE Meeting & Health Living Moment | On Progress | 51%
| Total Progress |  | 51%
| Perfomance SI2H Tahun 2026 | 51% | Priode Juli 2026